Załącznik nr 1

……………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/  pieczęć

OFERTA

Gmina  Kazanów

ul. Plac Partyzantów

26-713 Kazanów

W nawiązaniu ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2                               w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie                     gm. Kazanów”

- Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę:

netto zł ……………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………...………………………..

………………………………………………………………………………………………….……………….….,

podatek VAT (23%) ………………………………..……. , 

słownie: ……………………………………………………………………………………………..……………..

……………………………………………..…………………………………………………………………………

brutto zł …………………………………………………, 

słownie:  …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………….….,

II. Oferujemy gwarancję na wykonaną robotę budowlaną na okres	lat.

- Cena oferty została podana ryczałtowo i obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej i przedmiarze robót wraz                                  z opracowaniem, zatwierdzeniem i wykonaniem na koszt Wykonawcy czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji zamówienia.

- Prace objęte Zamówieniem wykonamy w terminie: do dnia 15 września 2019 r.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,

- zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik nr 2), wraz z opisem robót budowlanych (załącznik nr 8), zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ,

- wadium o wysokości: 4.000,00 zł zostało przekazane na konto Gminy Kazanów
nr : 24 9129 0001 0020 0240 0448 0008 w dniu …………………..……………	 lub

w formie  ……………………………………………………………………………………..

- w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,

- roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*, następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom (wraz z podaniem nazwy firmy podwykonawcy):*

1/……………….

2/

3/  …………………………………………………………………………………

- nazwy (firmy) innych podmiotów na zasoby, których powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu*

1/.

2/.

*niepotrzebne skreślić;

- oferta została złożona na	stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych

w 1 egzemplarzu.

10. oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od…….do……..	-

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

Nazwa Wykonawcy i  Adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………….………

tel. (kierunkowy) 	tel	fax………………………………

REGON

NIP

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………

 Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:…………………………………………………

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (	)

dnia	                                 …………………………..……….……

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

W dniu	w Kazanowie, pomiędzy: Gminą Kazanów , 
ul. Plac Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów  NIP  811-17-15-870    REGON   670223793  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wójt Gminy - Teresa Pancerz-Pyrka

przy kontrasygnacie  Skarbnik Gminy – Jadwiga Gąbka

a

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn zm.), zawarto umowę następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2                               w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie                     gm. Kazanów” zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ: projektem, przedmiarem robót , specyfikacją techniczną.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na w/w zadanie przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§2

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić za wykonanie Zamówienia wynagrodzenie łączne w wysokości:

netto:		zł

słownie: 	złotych

podatek VAT 	% tj	zł

słownie: 	złotych

brutto:		zł

słownie: 	złotych

- Wynagrodzenie, o jakim mowa w § 2 ust 1, płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia, wystawionej przez Wykonawcę dla Gminy Kazanów ul. Plac Partyzantów 28, NIP 8111715870, przelewem na konto wskazane na fakturze VAT.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze końcowym przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad 
w określonym przez Zamawiającego terminie oraz pokrycia kosztów związanych 
z naprawieniem szkód wynikłych na  skutek  powstałej  wady.

- W przypadku wykonania robót przez podwykonawców zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział  realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie z art. 143d Ustawy Pzp.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawienia dowodów zapłaty.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiaru robót , jak również nie ujętych takie jak: - porządkowanie , zagospodarowanie placu budowy ,koszty wykonania  , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obsługę geodezyjną , wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej , czasowej organizacji ruchu , w tym również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelakich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy , a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Strony oświadczają , że wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

§3

- Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę - gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.

- Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich robót. Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany jest załączyć dokumentację odbiorową.

- Wykonawca nie może odmówić wykonania robót, których nie przewidział 
w ofercie, a które były do przewidzenia na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów, o ile okażą się one niezbędne dla uzyskania efektu realizacyjnego zawartego w projekcie zgodnie ze sztuką budowlaną. Za wyżej dokonane roboty Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dodatkowej zapłaty ani żądać z tytułu jej wykonania przesunięcia terminu odbioru.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w terminie: do dnia 15 września 2019 r.

§5

- Wykonawca dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie 
w wysokości 10% wartości umowy brutto tj. kwotę: 	 ……………..……..  zł

(słownie:  	…………………………………………….zł).

2.   Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona 
w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Okres rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi  ……….. i liczy się od dnia

odbioru końcowego Zamówienia.

- Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi w wysokości 30%

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy brutto tj. kwotę: 	….zł

(słownie:	…………………………………………………złotych).

§6

- Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy Pan/Pani …………………………………………………………...…………………………………………..…..

- Zamawiający wyznacza jako osobę nadzorującą realizację zamówienia Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………..…..

§7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za  każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad

  - Maksymalna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 40% kwoty brutto umowy.

- Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Kary pieniężne zostaną potrącone z  faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je 
w pełnej wysokości.

§8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie aneksu podpisanego przez Strony.

- Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, nastąpi w przypadku wystąpienia:

- klęski żywiołowej;

- nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim –ponadskalowe opady deszczu;

b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy , skutkujące niemożliwością prowadzenie działań w celu wykonania umowy

c) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec zmianie odpowiedniemu przedłużeniu , o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej podmiotu w sposób należyty.

§9

Zasady i terminy dokonywania odbiorów.

1.  Odbiór wykonanych robót dokumentowany jest stosownym protokołem.

2. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz  na dwa tygodnie.

3. Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie przeprowadzony jako odbiór końcowy przedmiotu Umowy. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru na warunkach określonym w § 3 Umowy.

4. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu Umowy, wymaga wykonania następujących czynności:

1) Po ostatecznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in.:

a) protokoły prób i badań;

b) deklaracje zgodności wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE lub krajowa deklaracja zgodności z polską normą (PN) wyrobu albo aprobatą techniczną;

c) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.

Wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe winny być przedstawione w formie operatu kolaudacyjnego - z podziałem na branże.

2) Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia dokumentów w terminie max. 3 dni. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia                  u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać oświadczenie Inspektora Nadzoru o potwierdzeniu ostatecznego zakończeniu wszystkich robót oraz o sprawdzeniu                   i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych, a także o możliwości zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót 
z warunkami Umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli 
w trakcie odbioru komisja ustali, iż wykonane roboty budowlane nie zawierają żadnych wad lub usterek spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu Umowy.

5) Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że wykonane roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu i wstrzyma się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek.

Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

§10

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających     z tej umowy na osobę trzecią.

§11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§12

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część Oferta oraz  SIWZ .

§13

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy                     w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu.

§14

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego                              i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :	ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik nr 3

……………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/  pieczęć

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2                                                              w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie                     gm. Kazanów”

prowadzonego przez Gminę Kazanów oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ dział VII

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w 	       polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów:	..……………………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

Załącznik nr 4

……………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/  pieczęć

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień pu    blicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2    w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie  gm. Kazanów”

” prowadzonego przez Gminę  Kazanów oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 ustawy Pzp .

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art	………………….ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,16-20 lub art. 24 ust. 5pkt 1 i 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:	.…..

………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

[UWAGA zastosować tylko wtedy gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art 25a ust 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami: 	(podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

Załącznik nr 5

........................................................
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

# WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2                                                             w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie                     gm. Kazanów”

prowadzonego przez Gminę Kazanów oświadczam, iż :

w ciągu ostatnich pięciu lat wykonaliśmy/wykonujemy następujące zamówienia:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia |  | Informacje potwierdzające spełnienie warunku | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Rodzaj zamówienia ze wskazaniem technologii wykonanej nawierzchni oraz miejsce wykonania | Wartość zamówienia w złotych (brutto) | początek dzień/ miesiąc/ rok | koniec dzień/ miesiąc/ rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

UWAGA

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

Załącznik  nr 6

.........................................................
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

# WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2                                                           w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie                     gm. Kazanów”

prowadzonego przez Gminę  Kazanów oświadczam, iż :

dysponujemy/ będziemy dysponować* i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia |  | Rodzaj uprawnień / Informacja dot. przynależności do izby samorządu zawodowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Podstawo do dysponowania osobą UMOWA O PRACĘ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  | Umowa o pracę z dnia ……………. Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony Na czas określony od dnia ………………… do dnia ………………… | Nr uprawnień: ……………………… Wskazana osoba jest członkiem: ………………..…… …………………….. o numerze ewidencyjnym: …………………….. |

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

Załącznik  nr 7

.........................................................
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2                                                              w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie                     gm. Kazanów”

prowadzonego przez Gminę Kazanów oświadczam, iż :

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

………….. ….......................................              	                   .......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								przedstawiciela wykonawcy(ców)

________________

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia.

Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.

,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2                               w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie                     gm. Kazanów”

– zgodnie z załączonym Przedmiarem robót oraz Opracowaniem technicznym (zał. nr 8 i 9)